ACADÉMIE AFRICAINE DU CAPITAL HUMAIN & DU LEADERSHIP (AACHL)

MODULE 6 — INTÉGRATION & TRANSFERT
SUPPORT INDIVIDUEL — SÉQUENCE 4

Construire le Tableau de Bord & les Indicateurs de Suivi

# SÉQUENCE 4 — Construire le Tableau de Bord & les Indicateurs de Suivi

Passer du plan d’action au pilotage mesurable de sa mise en œuvre

## Objectifs pédagogiques

Définir des indicateurs utiles et compréhensibles.

Distinguer indicateurs de réalisation et indicateurs de résultat.

Fixer des cibles et des fréquences de suivi.

Analyser les écarts pour orienter les décisions.

## 1. Cours — Apports structurés

Indicateur de réalisation : Il mesure si une action ou un livrable prévu a été exécuté : procédure rédigée, managers formés, entretiens réalisés, réunions tenues.

Indicateur de résultat : Il mesure l’effet recherché : réduction des retards, amélioration du taux de réalisation des objectifs, baisse des réclamations, progression de la satisfaction.

Tableau de bord : Il synthétise un nombre limité d’informations utiles à la décision et permet de comparer cible, résultat, écart et action corrective.

Raisonnement central : OBJECTIF → ACTION → INDICATEUR → CIBLE → RÉSULTAT → ÉCART → ANALYSE → DÉCISION

## 2. Cas pratique

Une équipe annonce que son plan d’amélioration est « réalisé à 80 % » parce que huit actions sur dix ont été lancées. Pourtant, les retards et les réclamations n’ont pas diminué. La Direction demande si le plan fonctionne réellement.

Pourquoi le taux d’actions lancées ne suffit-il pas à mesurer l’efficacité ?

Quels indicateurs de réalisation et de résultat faudrait-il combiner ?

Comment utiliser les écarts pour décider des ajustements ?

## 3. Exercice pratique

Construisez un mini-tableau de bord pour trois actions de votre feuille de route : objectif, indicateur, définition, cible, source, fréquence, responsable, résultat et décision.

## 4. Mini-exercice

Classez deux indicateurs de votre choix en « réalisation » ou « résultat » et justifiez votre réponse.

## 5. Outil professionnel

Fiche indicateur + tableau de bord de suivi + matrice objectifs/KPI/cibles + fiche d’analyse des écarts.

| Objectif | Indicateur | Cible | Source / fréquence | Résultat / décision |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6. Message clé

Mesurer l’activité ne suffit pas : le pilotage doit aussi vérifier si l’action produit le résultat recherché.

## 7. Transition

Les données ne produisent des décisions que si une gouvernance organise les responsabilités, les revues et les arbitrages.